- Приложение №1

- к постановлению

- администрации Шилинского

- сельсовета

- от 17.01.2023 г. № 2-п

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

| № пп/п | Мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о способах и порядке предоставления сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями и размещение на официальном сайте администрации Шилинского сельсовета и информационных стендах. | До 31.01.2023г | Специалист 1 категории Куковенко Е.С. |
| 2 | Проведение анализа сведений, в том числе о правообладателях ранее учтенных объектов, недвижимости, содержащихся в документах, находящихся: |  |  |
|  | в архивах; | постоянно | Специалист 1 категории Куковенко Е.С. |
|  | в БТИ, осуществляющие до 31 января 1998 года учет и регистрацию прав на объекты недвижимости; | постоянно | Специалист 1 категории Куковенко Е.С. |
|  | в ФНС (оператору ФГИС «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния»- в целях получения сведений о возможной смерти правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости; | постоянно | Специалист 1 категории Куковенко Е.С. |
|  | нотариусу по месту открытия наследства - в целях получения сведений о лицах, у которых возникли права на ранее учтенный объект недвижимости в результате наследования (при наличии информации о смерти правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости); | постоянно | Специалист 1 категории Куковенко Е.С. |
|  | в территориальный орган МВД - в целях получения информации об адресе регистрации правообладателя по месту жительства и (или) по месту пребывания, а также о дате и месте его рождения; | постоянно | Специалист 1 категории Куковенко Е.С. |
|  | в ПФР, в целях получения сведений об этом номере. | постоянно | Специалист 1 категории Куковенко Е.С. |
| 3 | Проведение мониторинга ранее учтенных земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), с целью выявления дублей земельных участков и направление соответствующей информации в орган регистрации прав. | постоянно | Специалист 1 категории Куковенко Е.С. |
| 4 | Подготовка проекта решения о выявлении правообладателях: |  |  |
|  | проведение осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства | постоянно | Специалист 1 категории Куковенко Е.С. |
|  | оформить акт осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства |  |  |
|  | направление в Управление Росреестра по Красноярскому краю заявления о снятии с государственного кадастрового учета объекта капитального строительства, прекратившего существование, с приложением акта осмотра |  |  |
| 5 | Осуществление контроля за исполнением настоящего Плана | В течение 2023г. | Глава Шилинского сельсовета |

Глава

Шилинского сельсовета	                                                                                                               Е.М. Шпирук

Ознакомлены:

Специалист 1 категории    _____________________________ Е.С. Куковенко