КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта  2025 г.	   с. Шила	№ 29-п

О мерах по подготовке объектов производственного, социально-культурного назначения к весенне-летнему пожароопасному периоду, а также о мерах по предупреждению лесных пожаров в условиях весенне-летнего пожароопасного периода 2025 года.

На основании статьи 19 Федерального закона от 16.10.2003 №131-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 14 Федерального закона от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление № 15 -п от 22.02.2024г. ‹‹ О мерах по подготовке объектов производственного, социально-культурного назначения к весенне-летнему пожароопасному периоду, а также о мерах по предупреждению лесных пожаров в условиях весенне-летнего пожароопасного периода 2024 года ››.

2.Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения пожаров на территории сельсовета на весенне-летний период 2025г. (приложение 1)

3.Создать комиссию по обследованию мест проживания семей, находящихся в СОПе и ТСЖ, а также одиноко проживающих инвалидов и пенсионеров с вручением памяток по соблюдению мер ПБ, в следующем составе:

Юшкова Е.А. – ведущий специалист сельсовета

Коломейцева Е.Н.– зам. главы сельсовета

Андриеш Н.В. – зав.СДК

4.Возложить ответственность за исполнение данного постановления на ведущего специалиста администрации сельсовета Юшкова И.А.

5.Постановление вступает в силу со дня его опубликования в периодическом печатном издании «Вестник органов местного самоуправления Шилинского сельсовета»

Глава  Шилинского сельсовета                                                                  Е.М.Шпирук

Утверждаю

Глава администрации

Шилинского сельсовета

__________ Е.М.Шпирук

« 19 » марта  2025г.

Приложение 1 к постановлению № 29-п от 19.03.2025г.

План мероприятий по подготовке объектов производственного, социально-культурного назначения и жилья к работе в условиях пожароопасного  весенне-летнего периода и по предупреждению лесных пожаров на территории Шилинского сельсовета на 2025 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные должностные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование в местной печати памяток о соблюдении мер пожарной безопасности | до 10.04.2025 | Ведущий специалист Юшкова И.А. |
| 2 | Проверка пожарного инвентаря и техники для полной готовности к использованию во время возникновения пожаров | до 10.04.2025 | Ведущий специалист Юшкова И.А. |
| 3 | Провести сходы граждан в населенных пунктах по теме «Берегите села, деревни и леса от пожаров» с вручением памяток «Берегите лес от пожара» | до 30.04.2025 | Глава администрации Е.М.Шпирук |
| 4 | Провести проверку противопожарного водоснабжения расположенного на территории населенных пунктов | до 20.04.2025 | Ведущий специалист Юшкова И.А. |
| 5 | Проведение комиссионного обхода квартир и домов, мест проживания одиноких инвалидов, многодетных семей и семей, находящихся в СОПе и в ТСЖ с вручением памяток по соблюдению мер ПБ | до 25.04.2025 | Ведущий специалист Юшкова И.А. |
| 6 | Замена соответствующих указателей в местах расположение гидрантов и водоемов, ВНБ | до 25.04.2025 | Ведущий специалист Юшкова И.А. |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные должностные лица |
| 7 | Организация проведения бесед «Берегите лес от пожара!» для учащихся школы по недопущению палов на полях и разжиганию костров в лесах во время весенне-летнего периода времени | до 30.04.2025 | Зав. СДК Андриеш Н.В. Библиотекарь Зарипова Е.Н. |
| 8 | Пожарную технику (пожарные мотопомпы) привести в рабочее состояние | до 20.04.2025 | Ведущий специалист Юшкова И.А. |
| 9 | Уборка сухостоя на территории населенных пунктов во избежание возникновения палов и пожаров | до 20.05.2025 | Ведущий специалист Юшкова И.А. |
| 10 | Проведение весенних субботников по очистке населенных пунктов от сухой травы и от сухого бурьяна вокруг зданий и жилых домов с осуществлением контроля за сжиганием сухостоя | с 08.05. по 20.05.2025г. | Ведущий специалист Юшкова И.А. |
| 11 | Выявление граждан, не соблюдающих правила пожарной безопасности: Загромождение пожарных проездов, наличие заросших сухим бурьяном при дворовых территорий и палисадников, строительство хозяйственных построек , не соответствующим противопожарным нормам. | В течении всего пожароопасного периода | Глава администрации Е.М.Шпирук Ведущий специалист Юшкова И.А. |
| 14 | Осуществление патрулирования добровольных пожарных инструкторов в населенных пунктах территории во избежание неконтролируемых отжигов сухого бурьяна и травы, а так же возникновения лесных пожаров | В течении всего пожароопасного периода | Бублик И.М. Мартынова И.Ф. Арабчиков П.П. Стельмах В.Е. Линейцев А.П. Юшкова И.А. |